## Лист1
УТВЕРЖДАЮ
Лунев Андрей Вадимович
начальник Управления образования администрации муниципального округа Горноуральский Свердловской области
подпись
2025-10-09
дата
План
по устранению недостатков, выявленных в ходе проведения в 2025 году независимой оценки качества условий осуществления образовательной деятельности организациями, расположенными на территории Свердловской области,
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 16
(наименование образовательной организации)
на 2026 год
Муниципальный округ Горноуральский Свердловской области
(наименование муниципального образования)
ИНН образовательной организации: | [5 empty] | 6648014244
Общий балл: | [5 empty] | 98.7
Место в интегральном рейтинге среди всех образовательных организаций: | [5 empty] | 128
Место в интегральном рейтинге среди образовательных организаций муниципального образования: | [5 empty] | 5
№ п/п | Недостатки, выявленные в ходе независимой оценки качества условий осуществления образовательной деятельности | Наименование мероприятия по устранению недостатков, выявленных в ходе независимой оценки качества условий осуществления образовательной деятельности | Плановый срок реализации мероприятия | Ответственный исполнитель (с указанием фамилии, имени, отчества и должности) | Сведения о ходе реализации мероприятия
[5 empty] | Реализованные меры по устранению выявленных недостатков | Фактический срок реализации
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
I. Открытость и доступность информации об организации, осуществляющей образовательную деятельность
1 | Отсутствие в разделе «Независимая оценка качества условий осуществления образовательной деятельности организациями» на официальном сайте образовательной организации планов по итогам НОКО в 2019 году | Разместить на официальном сайте образовательной организации в разделе «Независимая оценка качества условий осуществления образовательной деятельности организациями» план по итогам НОКО в 2019 году | 2026-02-01 | Шарова Юлия Сергеевна заведующий
2 | Отсутствие в разделе «Независимая оценка качества условий осуществления образовательной деятельности организациями» на официальном сайте образовательной организации отчетов по реализации планов мероприятий по результатам НОКО в 2019 году, реализованных в полном объеме | Разместить на официальном сайте образовательной организации в разделе «Независимая оценка качества условий осуществления образовательной деятельности организациями» отчетов по реализации плана мероприятий по результатам НОКО в 2019 году, реализованных в полном объеме | 2026-02-01 | Шарова Юлия Сергеевна заведующий
II. Комфортность условий, в которых осуществляется образовательная деятельность
Недостатков по данному критерию не выявлено
III. Доступность образовательной деятельности для инвалидов
3 | Отсутствие в образовательной организации специально оборудованных санитарно-гигиенических помещений | Оборудовать санитарно-гигиеническое помещение с установкой необходимого специального оборудования для инвалидов | 2026-12-01 | Шарова Юлия Сергеевна заведующий
IV. Доброжелательность, вежливость работников организации
Недостатков по данному критерию не выявлено
V. Удовлетворенность условиями ведения образовательной деятельности организацией
4 | Не все получатели образовательных услуг готовы рекомендовать образовательную организацию родственникам и знакомым (2,44% от общего числа опрошенных респондентов) | Провести мероприятия, направленные на укрепление имиджа и повышение престижа образовательной организации: праздничные мероприятия, приуроченные к датам и событиям (Конкурс чтецов, посвящённый Дню Матери, Новогоднее представление, "День защитника Отечества", "Международный женский день", Праздник "День Победы", Праздник "Выпускной"; провести открытые отчетные мероприятия для родительской общественности - общие родительские собрания (апрель, октябрь); участие в различных конкурсах муниципального, регионального и федерального уровня - муниципальный конкурс семейных проектов "Маленькие открытия", областная выставка технического творчества "ТехноФест" и другие. Информировать родителей о событиях, проводимых в ДОО, через официальную страницу в социальной сети "Вконтакте". | 2026-12-01 | Шарова Юлия Сергеевна заведующий
Note on D22: Указывется в формате ДД.ММ.ГГГГ только до 01.12.2025 Не допускается: - указывать срок реализации, используя слова "постоянно", "2 раза в год", "периодически" и т.п.; - указывать несколько дат для в рамках одного планового мероприятия; - указывать дату, используя наименования месяцев и года (например, 1 декабря 2025 года)
Note on E22: Указываются полностью фамилия имя, отчество и официальная должность отвественного исполнителя (только руководитель) без заков препинания. Например, Иванов Иван Иванович директор